## Controle de Caso de Uso
N | Controle | Caso de Uso | Encarregado | Estado | HTML | CSS | JavaScript | PHP | Banco | Observasão |  | Legenda
1 |  | Manter Papéis de Usuario | Gabriel Antunes | [6 empty] | Em andamento | 1 | Disponivel
2 | Copiado | Manter Grupos | Victor Aparecido |  | x | x | x | x |  | Em andamento | 2 | Em andamento
3 |  | Manter Usuários | Gustavo | [6 empty] | Em andamento | 3 | Pronto
4 |  | Manter Perfis de Acesso de Úsuario | Jonathan Menezes | [6 empty] | Em andamento | 4 | Pendente
5 |  | Manter Operações do Sistema | - | [6 empty] | Revisar | 0 | Parado
6 | X | Registrar Atividades do Sistema | - | [6 empty] | Será produzido pela parte do Banco de Dados
7 |  | Gerar Cópia de Segurança | - | [6 empty] | Pendente
8 | Copiado | Delegar Poder | Erick Ortga / Filipe Rodrigues |  | x |  |  |  |  | Em andamento
9 | Copiado | Realizar Login no Sistema | Adeilson / Cristiano Mafra |  | x |  |  |  |  | Em andamento
10 |  | Imprimir Dados do Usuário. | - | [6 empty] | Revisar
11 | Copiado | Troca Senha | Adeilson / Cristiano Mafra |  | x |  |  |  |  | Em andamento
12 |  | Realizar Logoff Sistema | - | [6 empty] | Revisar
13 |  | Importar Dados do RES | - | [6 empty] | Pendente
14 | Copiado | Manter Paciente | Lincon Coutinho / Marco / Vitor Hugo |  | x |  |  |  |  | Em andamento
N | Sem Tarefa
1 | Janmaian Joel Santos Brito
2 | Edinilson Pereira
3 | Jhonny da Silva
N | Atividade
1
2
3